苏州大学苏州医学院

学生社团基金项目

工

作

指

南

苏州大学苏州医学院学生社团联合会

立项社团负责人须知

- 学生社团活动立项和结项总流程：

2025年3月26日18：00前：学生社团按要求提交电子版立项材料至苏州医学院社联监察公邮；

2025年3月28日：苏州医学院社联监察中心进行立项材料审核；

2025年3月29日18：00前：学生社团按要求提交纸质版立项材料至医学楼三楼社联办公室；

2025年3月30日：竞标大会，具体地点时间另行通知；

竞标大会后：立项社团按要求开展活动，准备结项相关材料；

2025年6月10、11日：立项社团按要求提交结项材料；

2025年6月13日：苏州医学院社联监察中心进行结项审核；

2025年6月后(此时间待定，另行通知) ：立项活动报销。

- 具体步骤及相关要求：

第一阶段：立项申请

- 立项申请书填写

- 按要求认真、详实的填写立项申请书，电子稿发至监察公邮（yxbsljc@163.com），所有材料均要求于 3月26日18:00前按要求上交，之后即刻对材料进行初步审核；

- 监察中心将于3月26日后审核立项材料，请届时将立项申请书交至社联监察公邮。逾期不交视为放弃本次立项。

- 使用最新模板，如果使用往年模板将返工至社团，或在立项材料评分中扣5分；

- 立项申请书请认真填写，格式混乱者将返工至社团或在立项材料评分中酌情扣1-5分；

- 立项申请材料须包括详细的活动策划、指导老师意见等；指导老师意见应详实具体，不得笼统写同意，并有指导老师签字（若指导老师不在本地，可以签字后拍照）；

- 立项申请书应包含立项材料评分细则中的所有部分（宣传方案，活动流程，活动预算，可行性，应急方案等），缺少某一部分将直接扣去立项材料评分中该部分所占的分数；

- 在申请书中必须列出真实详细的财务预算清单，要做到条目具体，账目清晰，监察中心会严格审查；

- 活动策划要具体详尽，并充分考虑自身能力客观策划，若实际活动与立项策划相差过大将影响结项审核与报销；

- 竞标大会准备

- 本学期竞标大会拟于3月30日举行，具体地点待定；

- 无论是否参与立项，请所有社团理事长按时出席竞标大会；

- 社团需准备4分钟以内的PPT和项目汇报，超时将在现场评分中扣1-3分；

- 为提高大会效率，项目汇报请勿套用立项材料和往年材料，力求图文并茂与新颖

- 最终立项结果将于竞标大会后5日内通知社团理事长。

第二阶段：立项活动筹办（竞标大会后-2025年6月10日）

- 社团提前准备好电子海报，于活动举办5日前发给社团指导老师，进行电子海报挂网，并保留好E海报挂网截图；

- 社团在活动中或者活动结束后两天之内将活动的通讯稿发给叶文涛老师，在学工办网站发布，社团需要保留好学工办网站通讯稿截图；

- 在立项结果公布后，立项学生社团须按照立项申请材料开展相关社团活动，如果在结项材料中发现所申报的活动与立项活动不符，则取消结项资格；

- 为保证结项及报销工作顺利开展，减轻工作压力，所有立项活动需在监察中心规定的时间内举办（具体时间另行通知）；如果不能按规定日期举办活动，需在竞标大会之前告知监察中心，否则不予结项。

- 在社团立项活动举办前至少3天通知监察中心人员观摩，需通知具体时间、地点，如有改动，当及时通知；

- 立项活动需要社管中心与监察中心一同观摩，若未通知监察中心，将在结项审核中扣15分，若社管中心与监察中心均未通知，将在结项审核中扣25分 ；

- 本学期采用有别于常规活动观摩评分细则的立项活动评分细则，若两个观摩部门打分有偏差，请谅解；

- 社团须保留立项活动前期宣传证明材料，如照片，视频，网宣截图等，并在活动当日提供给观摩人员，否则该项宣传不予计分。

- 社团须保留立项活动过程相关原始资料：

（1）照片——照片内容须包括活动的整体会场、标语、会标等，活动进展过程中可以拍一些含会标等标志性、精彩的、有代表性的照片（不少于6张）；

（2）视频——立项活动须拍摄不少于15分钟的视频，可以是不连续的，如活动开场、过程、结束等片断，须具有整体性；

（3）发票——原始发票和收据清单必须保存好（清单需送货单类型，不得全部手写，即表格和台头必须打印）

第三阶段：结项申请

- 活动结束后按要求认真、详实的填写结项申请书，结项申请书纸质稿交至医学楼三楼社联办公室，全部结项材料（包括结项申请书）电子稿发至监察公邮 ，所有材料均须在规定时间前（具体时间另行通知）按要求上交；

- 严禁照搬立项申请书，一经发现，返工或在评分中扣5分；

- 请使用最新模板，使用往年模板将返工或在评分中扣5分；

- 请认真填写，格式混乱者将返工或在评分中酌情扣1-5分；

- 结项材料中必须列出实际财务清单，实际财务清单应当与立项时的财务预算清单基本一致，如有不符项目将不予报销；

- 结项材料需提供苏大E海报挂网和学工办网站通讯稿截图，没有的不予报销；

- 除填写结项申报材料外，另需其他辅助支撑材料，如图文并茂的活动总结、文字通讯、活动照片、视频；

- 发票和收据在结项后统一收取，不放入结项材料；

- 结项审核评分低于60分者，将报销活动经费的60%—80%（详见《结项之特别注意》）

第四阶段：活动报销

- 活动经费报销时，需有正式发票，发票上需签署有经手人、证明人、时间及用途。报销发票必须是定额发票或发票金额超过50元的，需同时提供有供货单位盖章的货物清单，清单上需注明品名、数量、单价和总额，发票的年份必须是本年；

- 具体报销事项服从学校财务报销规定；

- 结项完成后，社团财务负责人按通知时间前往办公室统一进行整理，粘贴。

- 相关事宜友情提醒

- 社团所准备的所有材料，均禁止套用往年材料，一经发现，返工至社团或在材料评比中扣10分 ；

- 苏大E海报挂网和学工办网站通讯稿截图一定要有（没有的不予报销）,不要等活动结束之后才发给老师挂网；

- 立项活动进行过程中，社团可向苏州医学院社联申请部分技术、人力援助（包括前期宣传、场地租借等），具体要求可由项目负责人及时与监察中心沟通联系；

- 注意本学期立项结项相关的评分表和评分细则稍微有些改动；

- 立项材料逾期未交视作放弃本次立项；结项材料逾期未交者结项总评分扣5分并在下一次的立项申请总评分中扣5分；（如有特殊情况请提前说明）

- 本次培训所涉及所有材料请至理事长工作群下载。

监察中心联系方式

沈炀钒：15501560069              杨乐：18862518820

陈紫延：18626275691              杨聪聪：18093472901

张美淇：16665252042

监察公邮：yxbsljc@163.com

苏州大学苏州医学院学生社团联合会监察中心

2025年3月24日