附件1: 关于苏州大学2025年临床医学专业（本科）水平测试考试考务工作流程与任务分解

| 组别 | 负责人 | 执行人 | 任务 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 | 钟 慧 |  | 负责整个考试考务工作 |  |
| 机考 技术保障组 | 陈乳胤 | 考试环境保障人员 卢维亮、杨 炯 尤 伟、沈国良 姜 勇、姚招根 | 1、负责网络、机房、供电等考试相关单元的人员调配。 2、负责考试机房的使用调配和考试机正常运行。 3、负责网络的互连互通。 4、负责机房的供电保障。 5、负责考生机的考试软件的安装、调试和卸载等技术保障。 6、配合考务人员进行考试系统的压力测试、模拟考试。 | 5月12日 5月16日 5月16日 5月16日 5月16日 5月20日 |
|  |  | USBKey管理员 刘君陶 | 1、负责USBKey的保管。 | 5月12日-5月23日 |
|  |  | 系统管理员 TP技术员 王 磊 | 1、负责安装考试系统软件、验证安装结果。 2、负责考试服务器的运行安全，负责考试环境的网络设置。 3、配合考务人员进行考试系统相关设置和操作。 4、配合考务人员进行考试系统的压力测试、模拟考试。 | 5月16日 5月20日 5月20日 5月20日 |
|  |  | 考务人员 张艺玮 | 1、负责为机房准备2台带刻录功能的服务器，配打印机，5张刻录光盘。 2、负责考试系统的压力测试、模拟考试。 3、配合系统管理员安装考试系统软件（应用程序、数据库、运行环境）、验证安装结果。 4、负责考试系统的设置、管理和使用（包括数据导入、导出、上传、备份、刻盘等）.打印分发监考员帐号。 5、负责打印考场记录表，异常情况处置记录表。 | 5月12日 5月20日 5月20日 5月23日 5月23日 |
| 机考 考务工作组 | 潘燕燕 | 崇加荣 | 1、拟写、下发考试通知。 2、编排监考人员，下发监考安排表，安排监考人员培训时间。 3、编制考生签到表、桌签、门贴和监考人员签到表。 4、准备各类人员胸牌。 5、负责监考人员签到、考前培训材料。 | 5月10日 5月15日 5月15日 5月15日 5月23日 |
|  |  | 孙静、刘璐、叶文涛、吴嘉欣 | 1、通知考生进行考试模拟操作，熟悉考试流程。 2、组织考生上午8点和下午1点准时到场。 3、协助监考人员核验考生身份。 | 5月23日，7:45车辆到独墅湖校区303幢 |
| 技能考试 设备保障组 | 陈乳胤 | 周金懿、周 菊 彭 淼、严晨啸 | 1、负责各组各站点设置。 2、负责考试环境部署。 3、负责各组各站点所需设备设施到位。 4、负责第1、2组各站点设备维护、耗材补充。 | 5月10日 5月23日 5月23日 5月24-25日，7:00到位 |
|  |  | 周金懿、王 月 宋 楠、胡舒妍 | 1、负责各组各站点设置。 2、负责考试环境部署。 3、负责各组各站点所需设备设施到位。 4、负责第3、4、5组各站点设备维护、耗材补充。 | 5月10日 5月23日 5月23日 5月24-25日，7:00到位 |
| 技能考试 考官、SP工作组 | 李 珉 | 潘燕燕 | 1、协助总考官安排考官遴选、培训、各组各站分配。 2、协助总考官安排SP遴选、培训、各组各站分配。 3、编制每场每轮各组考官、SP签到表。 | 5月10日 5月12日-5月22日 5月22日 |
|  |  | 高泽方 | 1、协助总考官安排考官遴选、培训。 2、协助总考官安排SP遴选、培训。 3、负责第1考组考官、SP签到和材料发放。临床技能中心108 | 5月10日-5月22日 5月10日-5月22日 5月24-25日，7:00到位 |
|  |  | 叶仪芳 | 1、协助总考官安排考官遴选、培训。 2、协助总考官安排SP遴选、培训。 3、负责第2考组考官、SP签到和材料发放。临床技能中心108 | 5月10日-5月22日 5月10日-5月22日 5月24-25日，7:00到位 |
|  |  | 耿 莹 | 1、协助总考官安排考官遴选、培训。 2、协助总考官安排SP遴选、培训。 3、负责第3考组考官、SP签到和材料发放。博学楼101 | 5月10日-5月22日 5月10日-5月22日 5月24-25日，7:00到位 |
|  |  | 王 丽 | 1、协助总考官安排考官遴选、培训。 2、协助总考官安排SP遴选、培训。 3、负责第4考组考官、SP签到和材料发放。博学楼101 | 5月10日-5月22日 5月10日-5月22日 5月24-25日，7:00到位 |
|  |  | 何 璐 | 1、协助总考官安排考官遴选、培训。 2、协助总考官安排SP遴选、培训。 3、负责第5考组考官、SP签到和材料发放。博学楼101 | 5月10日-5月22日 5月10日-5月22日 5月24-25日，7:00到位 |
| 技能考试 考务工作组 | 潘燕燕 温洪波 李晓平 孙书方 李 蓓 王 晶 | 刘君陶 董少佳 | 1、分发第1、2组考试材料。 2、汇总第1、2组考官、SP评分表交录分员。 3、每场考试结束后封存、保管考试材料。 4、每天考试结束后配合保密员将考试材料送回保密室。 | 5月24、25日，7：00到位 5月24-25日 5月24-25日 5月24-25日 |
|  |  | 崇加荣 | 1、安排每场各组各站点考生，编制考生签到表。 2、安排每场各组各站点引导员、体检志愿者、站内助理、站外引导员，编制签到表，组织培训。 3、分发第3、4、5组考试材料。 4、汇总第3、4、5组考官、SP评分表交录分员。 5、每场考试结束后封存、保管考试材料。 | 5月16日 5月20日 5月24-25日，7：00到位 5月24-25日 5月24-25日 |
|  |  | 邓 阳 | 核对第1-2组考官、SP评分表并录入成绩。临床技能中心108 | 5月24、25日，8：30到位 |
|  |  | 徐 文 | 核对第3-5组考官、SP评分表并录入成绩。博学楼101 | 5月24、25日，8：30到位 |
|  |  | 孙 静 | 1、联系第1组学生志愿者7：00和13：00到临床技能中心108室签到。 2、联系第1组考生7：30或13：30到临床技能中心南门集合。 3、检查第1组考生的考试纪律。 4、检查第1组学生志愿者的工作纪律。 | 5月24、25日，7：00到位 |
|  |  | 刘 璐 | 1、联系第2组学生志愿者7：00和13：00到临床技能中心108室签到。 2、联系第2组考生7：30或13：30到临床技能中心南门集合。 3、检查第2组考生的考试纪律。 4、检查第2组学生志愿者的工作纪律。 | 5月24、25日，7：00到位 |
|  |  | 叶文涛 | 1、联系第3组学生志愿者7：00和13：00到博学楼101室签到。 2、联系第3组考生7：30或13：30到博学楼中楼梯处集合。 3、检查第3组考生的考试纪律。 4、检查第3组学生志愿者的工作纪律。 | 5月24、25日，7：00到位 |
|  |  | 吴嘉欣 | 1、联系第4组学生志愿者7：00和13：00到博学楼101室签到。 2、联系第4组考生7：30或13：30到博学楼中楼梯处集合。 3、检查第4组考生的考试纪律。 4、检查第4组学生志愿者的工作纪律。 | 5月24、25日，7：00到位 |
|  |  | 李法君 | 1、联系第5组学生志愿者7：00和13：00到博学楼101室签到。 2、联系第5组考生7：30或13：30到博学楼中楼梯处集合。 3、检查第5组考生的考试纪律。 4、检查第5组学生志愿者的工作纪律。 | 5月24、25日，7：00到位 |
| 水平测试 考试保障组 | 彭晓蓓 温洪波 | 潘燕燕 | 1、安排常州、太仓考生返校后住宿。 2、安排外地考官住宿。 3、安排外地考官到校派车。 | 5月22日前 |
|  |  | 崇加荣 | 准备引导员、体检志愿者、站内助理、站外引导员等相应培训材料 | 5月16日 |
|  |  | 卢 珊、高利娟 | 1、安排机考相关人员午餐和饮水。 2、安排操作考相关人员午、晚餐和饮水。 | 5月23日 5月24、25日 |
|  |  | 王昌伟、黄静、洪瑜武、郝德深 | 1、组织技能考试志愿者报名。 2、安排常州、太仓考生返校派车。 3、安排考生独墅湖校区机考派车及当天物品存放地。 4、安排志愿者早上到本部派车。 5、组织志愿者参加机考模拟测试。 | 5月10日 5月16日 5月22日 5月22日 5月12-23日 |
|  |  | 黄平、王磊 | 1、压力测试时保证网络要求。 2、考试时保证网络要求。 | 5月10-22日 5月23日 |
|  |  | 陈晓春、李庆辉 蔡伟林、芈志坚 李炳武 | 负责划定考场警戒线、维持考场周围秩序。 | 5月23-25日 |